重庆康明斯发动机有限公司

Chongqing Cummins Engine Co., Ltd.

工位作业倒计时提醒系统

商 务 报 价 书

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 工位作业倒计时提醒系统(KVA/KVP生产线) |
| 建设单位 | 重庆康明斯发动机有限公司 两江工厂 |
| 实施范围 | KV 装配线 35 个工位 + KV 涂装线 5 个工位,共计 40 台显示屏 |
| 实施周期 | 合同生效且接到甲方开工通知起 120 日历天 |
| 报价类型 | 交钥匙含税价(含设备采购、软件开发、安装调试、试运行、培训、1年质保、全套竣工文档) |
| 文件编号 | CCEC-CT-2026-002-BQ |
| 版 本 | V8.4.1(商务报价) |
| 本版变更 | 对应 V8.4.1 技术方案。**V8.4.1 修订项**(响应 V8.0 复评意见 R1-R10):① 网络架构进一步统一为工业边缘网关 + VLAN/ACL 隔离(全文清除虚拟 IP 多网段表述),新增 2 台研华 EKI-1528I 工业级以太网网关;② P606 RFID 联调责任明确(乙方硬件/布线/接入,甲方 PLC 程序授权,双方签字验收);③ 24h 到场承诺统一为自然时计算;④ 数据可靠性表述统一为 RPO ≤ 1 秒(在 UPS/磁盘/Redis AOF 正常条件下),删除"数据零丢失"绝对表述;⑤ 单工控机单点风险新增冷备机/系统镜像 RTO ≤ 2 小时方案;⑥ TLS 统一为默认 1.3、兼容 1.2 强套件;⑦ 软件版本回退至 LTS 基线(OpenJDK 21 LTS、Redis 7.x、Nginx 稳定版,Win Server 以甲方白名单为准);⑧ 离线显示策略统一为 ≥5 秒进入离线状态;⑨ 源代码交付范围细化。**总价**:¥449,240 → ¥460,680(硬件三项升级税前合计 +10,400 元)。**V8.0 修订项**(原工业自动化+IT融合视角评审):① 网络架构升级为工业边缘网关+VLAN隔离;② PLC 通讯标准化(只读、统一镜像 DB900、断线重连);③ 工位状态机扩展为 6 状态(RUNNING/HOLD/REWORK/BYPASS/IDLE/ABNORMAL);④ 显示终端 Electron Kiosk 工业客户端;⑤ Redis 缓存队列+5s 批量入库;⑥ 高可用强化(Watchdog/UPS/RAID 1/断点续传/主备进程);⑦ IT 安全升级(全链路 HTTPS/AD-SSO/完整日志审计);⑧ PLC 数据接口协议固化(实施前签署冻结)。详见技术方案 §11.8 工业级架构强化设计专章。**V7.5 修订项**:技术方案中清除所有具体报价数字,改为指引读者参阅本商务报价书。**V7.4 修订项**:正文段落规范化首行缩进 2 字符。**V7.3 服务子项再平衡(避免亏损)**:A.软件开发 120,000→109,800、E.试运行 3,000→4,000、F.培训 5,000→7,500、G.质保 2,000→8,500;服务总额 173,500 不变。**V7.0~V7.2 完整修订**:工位数 48→40 台显示屏;显示字段加 ESN 号;新增物理工位左右两作业工位逻辑;补充 IT 安全细化;优化交换机配置;新增 License 责任分工;一致性修订。 |
| 日 期 | 2026 年 5 月 |

项目总报价(含税):¥ 460,680.00 元

(人民币 肆拾陆万零陆佰捌拾元整)

# 一、报价概述

本报价书为重庆康明斯发动机有限公司工位作业倒计时提醒系统项目的商务报价,与《工位作业倒计时提醒系统解决方案》(文件编号 CCEC-CT-2026-002,V8.4.1 技术方案)配套使用。报价涵盖以下全部内容:

① 硬件设备:研华工控机、2 台研华 EKI-1528I 工业级以太网网关、40 块工位显示屏、8 台西门子 SCALANCE 网管型交换机、西门子 RFID 系统(读写器+天线+电缆)、控制柜、网络机柜及全部综合布线辅材;

② 软件开发:工控机服务端、Web 管理平台、显示屏客户端 App、数据库设计、AD/SSO 集成、IT 合规改造;

③ 工程服务:现场安装施工、PLC 通信协议调试(含 ESN 号字段读取)、40 台显示屏全线联调、系统集成测试;

④ 配套服务:P606 工位 RFID 安装、用户培训(≥8 小时)、全套竣工文档与技术资料;

⑤ 试运行与质保:30 天稳定试运行(含驻场支持)、1 年整机质保(4h 响应/24h 到场/2 次年度巡检)。

Oracle 数据库 License 由甲方提供;其余所有软件正版 License 由乙方提供并附证明文件。

# 二、硬件设备费用明细

| 类别 | 设备名称及规格 | 技术依据 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工控机 | 研华 IPC-610L(Intel i5-12代 · 16GB DDR4 · 2 × 1TB NVMe SSD(RAID 1 镜像) · Win11 Enterprise LTSC 2024 正版 · 含 License) | §2.3.1 | 1 台 | 24,000 | 24,000 |
| PCIe 扩展网卡 | Intel I350-T2 双口千兆(接入 IT 管理 VLAN 30,§2.2) | §2.2 | 1 块 | 500 | 500 |
| 工业边缘网关 | 研华 EKI-1528I 工业级以太网网关(8 口千兆电口,导轨式 DIN 35mm,-40~70℃ 工业宽温,VLAN/ACL/ARP Inspection/Storm Control;最终型号以厂家 Datasheet 与甲方 IT 双方确认为准,如不满足要求采用同档工业三层网关替代,价格不变或按变更确认执行) | §11.8.1 | 2 台 | 3,000 | 6,000 |
| 显示屏(KVA装配线) | 工业宽屏显示一体机 300×150mm · 字体≥30mm（最终型号以甲乙双方封样确认） · RJ45 有线 · IP54 · 内置喇叭 ≤60dB · Android 14;参考型号:触想 TPC-W10C 系列(以甲乙双方书面确认为准) | §2.1.2 | 35 台 | 2,200 | 77,000 |
| 显示屏(KVP涂装线) | 工业宽屏显示一体机(同 KV 装配线规格,参考型号:触想 TPC-W10C 系列) | §2.1.1 §2.1.2 | 5 台 | 2,200 | 11,000 |
| 西门子交换机(PLC侧) | SCALANCE XC216(6GK5216-0BA00-2AC2,16 口网管型)汇聚 KVA/KVP 产线 PLC,连接工控机 eth0 | §2.1.17 §2.1.20 | 1 台 | 11,200 | 11,200 |
| 西门子交换机(KVA接入层) | SCALANCE XC208(6GK5208-0BA00-2AC2,8 口网管型) KV 装配线 35 台显示屏接入,VLAN 隔离 | §2.1.17 | 5 台 | 7,500 | 37,500 |
| 西门子交换机(KVP接入层) | SCALANCE XC208(6GK5208-0BA00-2AC2,8 口网管型) KV 涂装线 5 台显示屏接入 | §2.1.17 | 1 台 | 7,500 | 7,500 |
| 西门子交换机(汇聚层) | SCALANCE XC216(6GK5216-0BA00-2AC2,16 口网管型)汇聚显示屏接入层交换机 | §2.1.17 | 1 台 | 11,200 | 11,200 |
| 西门子 RFID 系统 | SIMATIC RF620R 读写器(6GT2811-5BA00-1AA0,FCC)+ RF620A 天线(6GT2812-1EA01)+ 专用电缆(6GT2815-0BN40) · P606 工位专用 | §2.1.16 | 1 套 | 18,200 | 18,200 |
| 控制柜 | IP54 防护 · 高度≤2200mm · 含西门子 DC24V 电源 · 施耐德/西门子低压元件 · 一体式空调(≥雷博) · 柜内温度≤35°C · 接地端子 · AC220V 维修插座 | §2.2.6~2.2.10 | 1 套 | 16,000 | 16,000 |
| 网络机柜+PDU | 图腾 22U 600×1000×1200 落地式 · 金属网面柜门 + 图腾 16A 横向 8-12 口 PDU × 2 | §2.3.2 | 1 套 | 4,400 | 4,400 |
| 综合布线辅材 | 泛达/西蒙/康宁/康普 六类屏蔽网线(双线主备) · 24 口配线架 · 理线架 · 网络面板 · 屏蔽模块 · 光缆与跳线 · 标签 · 镀锌桥架 · 线管 | §2.3.2 | 1 批 | — | 16,400 |

| UPS 不间断电源 | 1.5kVA 在线式双变换 UPS · 30 分钟后备 · 工控机+网关+交换机供电 · 参考型号:山特 C1KS / APC SUA1500 同档 | §11.8.6 | 1 台 | 3,500 |  | 3,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备合计 |  |  |  |  | ¥ 245,300.00 |  |

# 三、软件开发与工程服务费用

本部分在 V6.3 基础上进一步细化,将服务内容按**软件开发、系统集成、现场安装、配套安装、试运行、培训文档、质保服务** 七个子类呈现,便于甲方清晰了解各环节工作量与成本分配。

### A. 软件开发费

| 模块 | 工作内容说明 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 工控机服务端软件 | PLC 通信模块(S7Comm 协议 + DB 块读取,含 SO 号/ESN 号/机型编码字段)、CT 计算引擎(SO号+ESN号→机型匹配 + 倒计时计算)、显示控制服务(WSS 推送 + 颜色分级)、语音提示服务、自动启动/热重载服务 | 55,000 |
| Web 管理平台 | B/S 架构,包含 CT 维护、数据查询导出、报表统计、系统配置、安全审计五大功能模块;RBAC 权限分级;HTTPS + TLS 1.3 加密 | 38,000 |
| 显示屏客户端 App | Android/嵌入式 Linux 跨平台 App;WSS 长连接;三色预警 + 闪烁逻辑;剩余不足/超时语音触发;离线容灾缓存 | 8,000 |
| 数据库设计与实施 | Oracle 19C 表结构设计(由甲方提供 Oracle 数据库环境,乙方通过 JDBC 对接);数据字典;6 个月日志保留策略;数据库部署、运维、备份、高可用均由甲方负责 | 3,300 |
| AD/SSO 集成 + IT合规改造 | LDAP (TCP 389/636) 或 SAML 2.0 对接甲方微软 AD;TLS 1.2/1.3 配置;禁用不安全协议;日志审计;漏洞扫描整改;生产/办公网段分离 | 4,500 |
| A. 小计 |  | 109,800 |

### B. 系统集成与调试费

| 项目 | 工作内容说明 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| PLC 通信协议适配 | S7Comm/S7CommPlus 协议适配;DB 块地址映射表联合确认;字段偏移量定义;数据类型解析及异常校验;PLC 侧 PUT/GET 权限 + 保护等级 + DB 优化块关闭三项配置 | 9,000 |
| 40 工位全线联调 | KV装配 35 台 + KV涂装 5 台全工位逐个联调;SO 号读取、CT 匹配、倒计时触发、颜色预警、语音提示、RFID 触发(P606)全流程验证 | 6,800 |
| 系统集成测试与漏洞整改 | 功能测试、性能测试(<100ms 采集/<200ms 刷新)、稳定性测试(连续 72h);甲方 IT 要求的漏洞扫描与整改;渗透测试配合 | 7,000 |
| B. 小计 |  | 22,800 |

### C. 现场安装施工费

| 项目 | 工作内容说明 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 40 台显示屏固定安装 | 壁挂/立柱支架(304 不锈钢)安装;显示屏悬挂 CMES 电脑上方或就近立柱;位置经甲方每工位现场确认 | 8,000 |
| 机柜就位与桥架敷设 | 控制柜/网络机柜就位并接地;主桥架与分桥架敷设(封闭式镀锌);强弱电隔离走线;设备电缆通过线槽/波纹管保护 | 7,000 |
| 综合布线端接与测试 | 网络面板端接 + 配线架理线;跳线按规范用色(灰/黄/红/蓝);Fluke 测试通道;全部端接点贴永久标签 | 4,100 |
| C. 小计 |  | 20,000 |

### D. 配套安装费

| 项目 | 工作内容说明 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| P606 工位 RFID 安装 | 西门子 RF620R 读写器安装定位;RF620A 天线安装及指向调整(电磁环境测试);专用线缆 6GT2815-0BN40 布线;乙方负责硬件、布线、网络接入与本系统应用层对接;甲方负责 PLC 程序授权与最终调试确认,双方按签字记录验收(详见技术方案 §1.3、§3.4) | 3,000 |
| D. 小计 |  | 3,000 |

### E. 试运行与支持

| 项目 | 工作内容说明 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 30 天稳定试运行 | 驻场工程师跟踪系统运行状态;性能指标持续验证(PLC 采集延迟、显示屏刷新延迟、数据可靠性 RPO ≤ 1 秒);问题记录与整改;出具试运行报告 | 4,000 |
| E. 小计 |  | 4,000 |

### F. 培训与文档费

| 项目 | 工作内容说明 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 用户培训(≥8 小时) | 理论讲解 ≥3.5 小时(占比 ≥40%,系统架构/维护要点)+ 现场实操 ≥4.5 小时(占比 ≥60%,Web 平台操作/CT 维护/故障排查);参训人员 3~4 人;含培训教材、操作手册、培训记录与评估表 | 4,500 |
| 全套竣工文档 | 系统拓扑图 · 网络结构图 · 电气接线图 · 端子图 · IO 表;PLC 通讯点表及配置文件;操作手册 · 维护手册 · 使用说明书;数据字典 · 系统安装配置手册;正版软件安装包 · 设备清单;License 授权模式及数量说明 | 3,000 |
| F. 小计 |  | 7,500 |

### G. 质保服务

| 项目 | 工作内容说明 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 年整机质保人工成本 | 终验收后提供 1 年整机质保(硬件 + 软件);4 小时响应(电话/远程)、24 小时到场(按自然时计算,不区分工作日与非工作日,与技术方案 §11.3 一致);每年 2 次定期巡检;质保期文档与问题改进报告;备件协调与更换 | 8,500 |
| G. 小计 |  | 8,500 |

| 软件开发与工程服务合计(A~G) | ¥ 173,500.00 |
| --- | --- |

# 四、报价汇总

| 项 目 | 金额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设备合计 | 245,300.00 | 详见第二章 |
| 软件开发与工程服务合计 | 173,500.00 | 详见第三章(A~G) |
| 小计(不含税) | 418,800.00 |  |
| 增值税(综合税率 ~10%) | 41,880.00 | 采用固定含税总价,合同期内税率政策性变化不调整含税总价 |
| 项目总价(含税) | ¥ 460,680.00 | 最终报价以合同为准 |

大写:人民币 肆拾陆万零陆佰捌拾元整

# 五、报价构成占比分析

为便于甲方评审,下表按费用大类汇总占比分布:

| 费用大类 | 金额(元) | 占比 | 主要构成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备 | 245,300 | 58.6% | 显示屏(21.2%)+ 交换机(16.3%)+ 工控机+工业网关+机柜+布线 |
| 软件开发 | 109,800 | 26.2% | 工控机服务端 + Web 平台 + 显示屏 App + 数据库 + 集成 |
| 系统集成与调试 | 22,800 | 5.4% | PLC 通信适配 + 40 工位联调 + 测试整改 |
| 现场安装施工 | 20,000 | 4.8% | 显示屏安装 + 机柜桥架 + 综合布线 |
| 配套安装 | 3,000 | 0.7% | P606 RFID 安装布线 |
| 试运行支持 | 4,000 | 1.0% | 30 天驻场 + 性能验证 |
| 培训与文档 | 7,500 | 1.8% | ≥8h 培训 + 全套竣工文档 |
| 质保服务 | 8,500 | 2.0% | 1 年整机质保人工 |
| 不含税合计 | 418,800 | 100% |  |

注:试运行支持与质保服务在 V6.3 基础上新增独立列项,工作内容含在交钥匙范围内。V7.3 较 V7.2 优化服务子项内部分配以匹配实际成本:A.软件开发-10,200(因甲方提供 Oracle 减少数据库设计工作);E.试运行+1,000、F.培训+2,500、G.质保+6,500(规避质量服务亏损风险)。服务合计 173,500 不变。V8.4.1 较 V8.0 新增 2 台研华 EKI-1528I 工业边缘网关(税前 +10,400 元),含税总价由 ¥449,240 调整为 ¥460,680。完整版本演进:V7.0 较 V6.9 工位数 48→40,V7.0→V7.1 网络架构精确化 + License 责任细化,V7.1→V7.2 拓扑图加连接线 + 一致性修订,V7.2→V7.3 服务费内部再平衡,V8.0→V8.4.1 新增三项硬件升级(工业边缘网关 +6,000、UPS +3,500、工控机 RAID 1 +900)。

# 六、建议付款节点

遵循行业惯例,建议付款按 4 个关键节点分期支付:

| # | 节 点 | 比例 | 金额(元) | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订 | 30% | 138,204.00 | 合同生效后 7 个工作日内 |
| 2 | 设备全部到货 | 30% | 138,204.00 | 主要设备(工控机/显示屏/交换机/RFID)进场完成,甲方验点 |
| 3 | 初验合格 | 30% | 138,204.00 | 40 工位全线联调 + 性能测试达标,甲方签署初验单 |
| 4 | 终验合格 | 10% | 46,068.00 | 30 天稳定试运行合格 + 甲方签署终验收单 |
| 合 计 |  | 100% | 460,680.00 |  |

# 七、报价说明

1. 交钥匙价格: 以上报价为交钥匙总价,包含设备采购、软件开发、安装调试、试运行、培训、1 年质保及全套竣工文档,乙方负责项目全过程直至终验收通过并进入质保期。

2. Oracle License: Oracle 数据库 License 由甲方提供;如使用其他数据库(SQL Server 2025/2022、PostgreSQL、MySQL),License 由乙方提供,费用包含在软件开发费中。

3. 其余 License: 除 Oracle 外所有软件正版 License 由乙方提供并附证明文件,禁止使用加密狗。

4. KVP 涂装线显示屏: 与 KVA 装配线规格相同;如现场环境评估后需更高防护等级,可另行报价。

5. PLC 型号: 现场 PLC 为西门子 SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PN/DP(订货号 6ES7 517-3FP00-0AB0,固件 V2.6);如后续新增 PLC,乙方承诺选型一致。

6. 网络接入策略: 工控机采集网段接入 PLC X1 口所在的 128.10.40.x 生产控制网段(与技术方案 §2.2 一致),不新增 PLC 侧物理线路;X2 监控网保持原状不占用;具体 IP 由甲方 IT 审批分配(§2.1.15)。

7. 税率调整: 本报价为固定含税总价,合同期内税率政策性变化不调整含税总价;发票按实际适用税目开具,最终含税价以合同为准。

8. 报价有效期: 本报价自发出之日起 60 日内有效。

9. 汇率影响: 西门子设备约占设备总价 25% 为进口件;如合同签订时人民币汇率波动超过 ±5%,双方协商调整。

10. 版本关系: 本 V8.4.1 报价书全量替代 之前所有 历史商务报价书,依据 V8.4.1 技术方案(响应 V8.0 复评意见 R1-R10,含工业边缘网关、UPS、工控机 RAID 1 三项硬件升级,TLS/软件版本回退至 LTS 基线、24h 到场自然时统一、RPO ≤ 1 秒可靠性表述、单工控机冷备方案、源代码交付范围细化等)。工位数 40 台显示屏不变;含税总价由 V8.0 的 ¥449,240 调整为 ¥460,680(税前 +10,400 元用于采购 2 台研华 EKI-1528I 工业边缘网关)。

# 八、License 授权说明

根据技术要求 §2.3.7,以下为本项目各功能模块的 License 授权模式及数量说明:

| 软件/组件 | 授权模式 | 数量 | 费用说明 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows 11 Enterprise LTSC 2024 | OEM/批量授权 | 1 套 | 含在工控机硬件中 | 乙方 |
| 数据库 Oracle 19C(首选) | Named User Plus / Processor | 按甲方配置 | License 费单独 | 甲方 |
| 数据库 SQL Server 2025(次选) | Server + CAL 标准版 | 1 套 | 含在软件开发费中 | 乙方 |
| 缓存 Redis 7.x(以甲方 IT 白名单为准) | 开源 BSD License | 1 套 | 免费 | 乙方 |
| Web 中间件 Nginx 稳定版(1.24/1.26 LTS,以甲方 IT 白名单为准) | 开源 BSD License | 1 套 | 免费 | 乙方 |
| OpenJDK 21 LTS | Oracle / OpenJDK | 1 套 | 含在软件开发费中 | 乙方 |
| SpringBoot 框架 | 开源 Apache 2.0 | 1 套 | 免费 | 乙方 |
| .NET 8.0 / .NET Framework 4.8.x | 随 OS 附带 | 1 套 | 免费 | 乙方 |
| SNAP7 / python-snap7 | 开源 LGPL | 1 套 | 免费 | 乙方 |
| 深信服 EDR 防病毒 | 甲方统一安装 | 按甲方 | — | 甲方 |
| 显示屏客户端 App | 自主开发 | 40 套 | 含在软件开发费中 | 乙方 |
| Web 管理平台 | 自主开发 | 1 套 | 含在软件开发费中 | 乙方 |

# 声    明

本报价书与《工位作业倒计时提醒系统解决方案》(文件编号 CCEC-CT-2026-002,V8.4.1 技术方案)配套使用,技术指标与设备选型以技术方案为准。

乙方承诺本报价书中所列全部设备、软件、工程服务均包含在交钥匙总价内,**在本报价书明确的项目范围、数量基线、技术配置和现场条件假设内,不存在未列明的隐性费用。超出该基线的部分(如 PLC 子网段超出 7 个、布线长度超基线、Redis Sentinel/双机热备选配、高 IP 防护显示屏、税率结构变化等)按附件 C《项目范围冻结说明》中的变更管理流程另行报价**。如因技术方案变更导致报价调整,双方另行协商确认。

本 V8.4.1 版本在 V8.0 基础上响应技术方案复评意见 R1-R10,核心调整:新增 2 台研华 EKI-1528I 工业边缘网关(税前 +10,400 元)以彻底替代虚拟 IP 多网段方案,完成 P606 RFID 联调责任明确、24h 到场自然时统一、数据可靠性表述统一为 RPO ≤ 1 秒、单工控机冷备方案、TLS 与软件版本回退至 LTS 基线、源代码交付范围细化等 11 项一致性修订。V8.0 在 V7.3 基础上保持服务子项配置,V7.3 在 V7.2 基础上优化服务子项内部分配(因甲方提供 Oracle 数据库,A 软件开发减 ¥10,200;E/F/G 增 ¥10,000),服务合计 173,500 与 V8.0 总价 449,240 均保持不变。完整版本演进:V7.0 较 V6.9 调整工位数 48→40,V7.0~V8.0 持续细化技术与商务方案,V8.4.1 新增三项硬件升级:工业边缘网关 +6,000、UPS +3,500、工控机 RAID 1 +900;税前合计 +10,400,含税总价从 V8.0 的 ¥449,240 调整为 ¥460,680(税前增 6,000 元)。

—— 报价书结束 ——